## CRONO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
Cronograma Físico-Financeiro
Local: RUA JOÃO PEDRO DORNELLES, trecho entre as Ruas Oscar Dornelles e João Manuel da Silva
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | V.TOTAL R$ | 1ª PARCELA 30 DIAS | 2ª PARCELA 60 DIAS
1 | Pavimentação
1.1 | Locação de obra p/m² | 930 | 465 | 465
1.2 | Assentamento de pedra irregular, inclusive rejunta- | 22320 | 11160 | 11160
to com pó de brita (esp.= 3 cm)
1.3 | Meio-fio oncreto pré-moldado 11x30x100 cm, rejunta- | 2161.7664 | 1080.8832 | 1080.8832
do com argamassa traço 1:3, inclusive assentamento
1.4 | Limpeza final da obra | 458.8 | 229.4 | 229.4
2 | Midrodrenagem
2.1 | Caixa coletora com grelha ferro 80x80x1,00 m | 930 | 465 | 465
(fundo concreto/parede alvenaria/ revstimento interno)
2.2 | Assentamento de tubo de concreto de DN 300 mm | 1534.934 | 767.467 | 767.467
p/ drenagem (travessas)
| TOTAL R$ | 28335.5004 | 14167.7502 | 14167.7502
| % | 100% | 50% | 50%
Maçambará/RS, 10 de agosto de 2016.
| Claudia Viviani Acosta de Lima | Valdir da Rosa
| Eng. Civil - CREA 101.478 | Secretário Municipal de Obras, Transportes e
| Matricula nº 2359 | Serviços Urbanos

## MATERIAL_PEDRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
Local: RUA JOÃO PEDRO DORNELLES, trecho entre as Ruas Oscar Dornelles e João Manuel da Silva
Planilha para Aquisição de Material
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UNID. | QUANT. | UNIT R$ | TOTAL R$
1 | Pedra de calçamento irregular de basalto, medida no | m² | 1000 | 16.95 | 16950
chão (assentada)
| TOTAL R$ |  |  |  | 16950
Especificação:
Pedra de basalto irregular em forma de poliedro de quatro a oito faces com a superior plana, a maior
dimensão dessa face deverá ser menor que a altura da pedra quando assentada e suas dimensões
deverão estar compreendidas entre os limites: retida em um anel de 8 cm de diâmetro e passar por um
anel de 18 cm de diâmetro.
OBS: | Todo material a ser empregado na pavimentação,será fornecido pela Prefeitura Municipal de Maçambará
adquirido pelos Pregão Presencial 003/2016 e 011/2015.
Maçambará/RS/ 10 de agosto de 2016.
| Claudia Viviani Acosta de Lima | Valdir da Rosa
| Eng. Civil - CREA 101.478 | Secretário Municipal de Obras, Transportes e
| Matricula nº 2359 | Serviços Urbanos

## PO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
Planilha Orçamentária de Mão-de-Obra
Local: RUA JOÃO PEDRO DORNELLES, trecho entre as Ruas Oscar Dornelles e João Manuel da Silva
ÍTEM | SINAPI/RS | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | UNIT S/BDI | UNIT C/BDI | TOTAL | %
1 |  | Pavimentação
1.1 | 74077/2 | Locação de obra p/m² | m² | 1000 | 0.75 | 0.93 | 930 | 3.2821
1.2 | 73765/2 | Assentamento de pedra irregular, inclusive rejuntamen- | m² | 1000 | 18 | 22.32 | 22320 | 78.7704
to com pó de brita (esp.= 3 cm)
1.3 | 72967 | Assentamento de meio-fio concreto pré-moldado 11x30 | ml | 192 | 9.08 | 11.2592 | 2161.7664 | 7.6292
cm rejuntado com argamassa traço 1:3
1.4 | 9537 | Limpeza final da obra | m² | 1000 | 0.37 | 0.4588 | 458.8 | 1.6192
0
0
|  | Total Pavimentação R$ |  |  |  |  | 25870.5664 | 91.3009
2 |  | Microdrenagem
2.1 | 72289 | Caixa coletora com grelha ferro 80x80x80 cm | unid | 5 | 150 | 186 | 930 | 3.2821
(fundo concreto/parede alvenaria/ revestimento interno)
[6 empty] | 0 | 0
2.2 | 92808 | Assentamento de tubo de concreto de DN 300 mm | unid | 95 | 13.03 | 16.1572 | 1534.934 | 5.417
p/ drenagem (travessas)
|  | Total Microdrenagem R$ |  |  |  |  | 2464.934 | 8.6991
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO R$ |  |  |  |  | 28335.5004 | 100
Observação: Nos valores unitários dos serviços já estão inclusas as Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) é 24%.
Os referidos custos são referentes ao SINAPI do mês 06/2016.
Maçambará/RS, 10 de agosto de 2016.
|  | Claudia Viviani Acosta de Lima | Valdir da Rosa
|  | Eng. Civil - CREA 101.478 | Secretário Municipal de Obras, Transportes e
|  | Matricula nº 2359 | Serviços Urbanos